| 工作阶段 | 工作内容 | 具体工作 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 合同签订 | 定位高校 | 企业把意向高校已经所需专业提供给平台 |
|  |  | 报价 | 食品人才中心提供价格参考 |
|  |  | 报价确认 | 企业确认价格 |
|  |  | 合同签订 | 按照商务流程 |
| 第一阶段 (准备期) | 前期筹备 | 系统开通 | 企业账号建立，职位发布 |
|  |  | 设计 | 线下宣传品（海报、手册、X展架等） |
|  | 宣传准备 | 前期宣传 | 学校就业网宣传文稿 |
|  |  |  | 论坛宣传文稿 |
|  |  |  | 高校微信群推广文稿 |
|  |  |  | 学生微信/QQ群推广文稿 |
|  |  |  | 营业执照、组织机构代码证（就业网发布用） |
|  | 校园准备 | 物料制作 | 海报、宣传手册、X展架、横幅等所有线下物料汇总 |
|  |  | 物料运输 | 将宣传物料运输至各目标城市 |
|  |  | 宣传品接收确认 | 食品人才中心确认宣传品到达情况 |
|  |  | 宣传品使用方法沟通 | 人才中心对宣传品发放规划与执行大使沟通 |
|  |  | 场地预定 | 场地预订工作 |
|  |  | 场地确认 | 各个阶段对已经确认的场地提前确认 |
|  |  | 专业网站广告上线 | 食品人才中心官网首页广告宣传 |
|  |  | 就业网 | 就业网上线 |
|  |  | 微信公众号 | 高校微信信息推送 |
|  |  | 微信群/QQ群推广 | 高校微信群/QQ群 |
|  | 线下宣传 | 就业办老师 | 老师宣传 |
|  |  | 海报张贴、宣传手册派发 | （宣讲学校、重点覆盖院校）平台统一安排 |
|  |  | 海报、宣传册宣传信息反馈 | 平台定期反馈各地宣传情况 |
| 第三阶段(执行期) | 宣讲会 | 宣讲会流程确认 | 平台配合已确认流程协助安排 |
|  |  | 宣讲会会资料提供 | 提供PPT、宣传片、嘉宾等 |
|  |  | 宣讲会会通知 | 通知目标专业学生参加宣讲会确保人气 |
|  |  | 宣讲会会前期布置 | 舞台、入口、嘉宾休息室、签到处等 |
| 第四阶段(总结期) | 项目总结 | 阶段性报告 | 分阶段为企业提供项目进展报告 |
|  |  | 线上广告监测 | 提供食品人才中心页面广告点击量检测 |
|  |  | 整体服务评价 | 企业评价食品人才中心服务质量，提出不足 |
|  |  | 整体项目报告 | 提供项目总结 |