## Sheet1
食品伙伴网-人才中心2022年高校春招季空宣系列-广东高校专场流程表
| 项目内容 | 时间 | 备注
第一阶段 （企业报名） | 食品人才中心双选会开通报名链接 | 4月19号-5月20号
| 食品人才中心首页banner展示推广 | 4月19号-5月20号
| 食品伙伴网及其他部门公众号推广报名 | 4月19号-5月20号
| 食品伙伴网-食品论坛-职场人生版块报名 | 4月19号-5月20号
| 食品人才中心微信公众号专刊推广报名 | 4月19号-5月20号
| 食品人才中心电话微信邀约企业 | 4月19号-5月20号
| 学校官网就业信息发布 | 4月19号-5月20号
第二阶段 （审核企业） | 企业报名完毕提交企业介绍招聘简章 | 5月10号之前
| 食品人才中心初审 | 5月13号
| 学校终审确定参与企业名单 | 5月13号
第三阶段 （宣讲会准备） | 学校安排学生进行注册完善简历 | 5月13 号 | 通过食品人才中心提供的二维码，进行扫码注册
| 食品人才中心搭建食学宝直播平台 | 5月16 号
| 食品人才中心准备宣讲物料以及安排流程 | 5月16号
| 企业进行排演 | 5月17 号
| 确定宣讲会日期倒计时 | 5月17 号
第四阶段 （宣讲会） | 食品人才中心开场主持 | 5月19号-20号 | 介绍参与此次宣讲会的企业及学校情况5-10分钟
| 企业宣讲 | 5月19号-20号 | 按照抽签顺序企业依次宣讲，每家企业宣讲时间在30-40分钟
| 学生企业线上问答交流 | 5月19号-20号 | 学生可以在宣讲过程中进行线上提问，主持人收集问题，企业宣讲后主持人统一提问，企业来解答
| 学生在线投递简历 | 5月19号-20号 | 宣讲过程中，可以选择多家企业进行投递
| 企业面试 |  | 企业进行面试